# Steckbrief für Prozessoptimierungen

## Rahmendaten

| Titel* | Anrechnungsprozess (pauschal & individuell) inkl. KI optimieren |
| --- | --- |
| Auftraggeber/-in* | Felten |
| Prozessmanager/-in | Barankiewicz |
| Prozessverantwortliche/r | Schneider, M. |
| Prozessteam (Name & OE) | Schneider, M., NN (Af), Wittschier |
| Prozesscluster (gemäß Prozesslandkarte) | Studieneinstieg durchführen |
| Geschätzter Umsetzungsaufwand klein ¦ mittel ¦ groß | groß |

## Beschreibung*

| Warum soll der Prozess optimiert werden? (Ist-Situation & Ausformulierung von 4.) | Viele Aufgaben laufen derzeit manuell und sind vielfach nicht digital vernetzt. Dies führt zudem zu Medienbrüchen und somit zu viel unnützem Zeitverlust. |
| --- | --- |
| Wer ist an der Prozessoptimierung direkt beteiligt bzw. davon indirekt betroffen? (Aufzählung der Organisationseinheiten) | Marketing (Webseite), Administration (Vertragsschluss & Rechnungsstellung), Anrechnungen (pauschale & individuelle Anrechnung), studienbegleitende Prüfungen (Übernahme der Noten) und OC (Steuerung des Kursmanagements) |
| Welche Teilprozesse, Projekte und Entwicklungen sind noch betroffen? (ggfs. Verweis auf 3.) | Siehe Wer |
| Was sind die konkreten Ziele der Prozessoptimierung (inkl. Nicht-Ziele)? (Kurzbeschreibung) | Komplett datengestützter Prozess mit einem Höchstmaß an Automatisierung und Umstellen der Anrechnungen auf vordringlich pauschale Verfahren. |
| Wie sollen die Ziele erreicht werden? (Beschreibung erster Lösungsansätze) | Erstellung eines Unterbaus zur Erfassung des Weiterbildungsträgers und der Weiterbildung, die Studierende zur Anrechnung mitbringen. Hinterlegen der Anrechnung je mitgebrachter Weiterbildung in Relation auf unsere Studiengänge, welche Basis für ein automatisiertes Anrechnungsverfahren sein soll, wenn eine Anrechnungskombination einmalig eingegeben wurde. |
| Wo sind IT-Systeme von der Prozessoptimierung betroffen? | Siehe Wer |
| Wann soll die Prozessoptimierung umgesetzt sein und welche zeitlichen Einschränkungen gibt es? | asap |

## Einordnung in den Gesamtprozess

Welcher strategische Prozess ist hauptsächlich betroffen? Hier bitte Visualisierung einfügen.

## Zwänge & Anforderungen*

| Bewertungskriterien | Gewichtung 0 = irrelevant 1 = förderlich 2 = wichtig 3 = zwingend notwendig | Erläuterung |
| --- | --- | --- |
| Unternehmensstrategische Anforderungen (gesamtbetriebliche Kennziffern, Entscheidungsgrundlagen, Produktivität, Wirtschaftlichkeit, Rentabilität) | 2 | Die Zahl der Quereinsteiger ist relativ zu den Beginnern von 15% auf ca. 9% gesunken. Zudem liegt der Anteil der Anrechnungen, die zu einer Anmeldung führen bei nur noch 9%. (Zahlen aus WS23) |
| Rechtliche Vorschriften (Hochschulrecht, Arbeitsrecht, Compliance, DSGVO, GoBD, UStG, Betriebsrat etc.) | 0 |  |
| Technische Zwänge (bspw. Ablösung VB6) | 2 | Es gibt aktuell kein Pendent, die Datenpflege findet im Wiki (!) und in Rudimenten in Herkules sowie in VB6 (TNV & NV) statt. |
| Anforderungen Kunden Interessenten, Studierende, Teilnehmende (Digitalisierung von Verwaltungstätigkeiten etc.) | 2 | Die Prozessdurchlaufzeit muss wieder auf unter 2 Wochen kommen, um die Interessenten wegen der Wartezeit nicht an die Mitbewerber zu verlieren. Durch die aktuell sehr hohe Anzahl an Anfragen bei gleichzeitiger Unterbesetzung, sind die Zeiten hingegen bei 3-4 Wochen angekommen. |
| Anforderungen Lehrende (Digitalisierung von Verwaltungstätigkeiten etc.) | 1 | Lehrende wollen wissen, wie groß die zu belesenden Gruppen sind, was von den angerechneten Modulen abhängt. Je später die Info, desto schwieriger die Semestervorbereitung (Gruppenarbeiten und Co). |
| Anforderungen Lieferanten (Anpassungszwänge aufgrund Änderungen an ext. Software etc.) | 0 |  |
| Anforderungen Mitarbeitende (Optimierung der Arbeitsabläufe etc.) | 3 | Der Prozess ist nahezu komplett manuell und beinhaltet viele Medienbrüche, so dass hier dringend eine Optimierung durch erforderlich ist (siehe 5.) |

## Zu erwartende Optimierungen*

| Bewertungskriterien | Gewichtung 0 = irrelevant 1 = geringerer Nutzen 2 = mittlerer Nutzen 3 = hoher Nutzen | Erläuterung |
| --- | --- | --- |
| Senkung der Durchlaufzeiten | 3 | Siehe 4. |
| Vermeidung von Fehlerwiederholungsraten | 3 | Siehe 4. |
| Senkung der Prozesskosten | 3 | Siehe 4. |
| Reduktion nicht wertschöpfender Prozesse | 0 |  |
| Steigerung der Studierendenzahlen | 2 | Siehe Unternehmensstrategische Anforderungen |
| Qualitätszuwachs | 2 | Siehe 4. |

## Zeitplan

| Identifikationsnummer |  |
| --- | --- |
| Übermittlung Prozesssteckbrief* |  |
| Fertigstellung Grobkonzept (optional, sofern notwendig) |  |
| Freigabe & Priorisierung durch OL Prozessmanagement |  |
| Beginn Prozessoptimierung | Q2/2022 |
| Fertigstellung Prozessoptimierung |  |
| Prozessabnahme |  |
| Ende Kommunikation |  |
| Auswertung Prozessoptimierung |  |