# Steckbrief für Prozessoptimierungen

## Rahmendaten

| Titel* | Neugestaltung eAbschlussarbeiten |
| --- | --- |
| Auftraggeber/-in* | Prof. Burghard Hermeier & Prof. Katrin Keller |
| Prozessmanager/-in | Sven Platje (Pz) |
| Ggf. Anforderungsmanager/-in (wenn IT-Systeme betroffen sind) | Cornelia Schäfer (Af) |
| Prozessverantwortliche/r | Zerrin Cakici (Pa) |
| Prozess-/Projektteam (Name & OE) | Prof. Katrin Keller (pl) Prof. Oliver Koch (pd) Markus Felten (U) Zerrin Cakici (Pa) Nicole Gall (Pa) |
| Prozesscluster (gemäß Prozesslandkarte) | Lehre & Studium / Studienabschluss umsetzen |
| Geschätzter Umsetzungsaufwand klein ¦ mittel ¦ groß | hoch |

## Beschreibung*

| Warum soll der Prozess optimiert werden? (Ist-Situation & Ausformulierung von 4.) | Gemäß der aktuellen RPO setzt sich die Abschlussprüfung zu 70% aus der schriftlichen Abschlussprüfung und zu 30% aus der mündlichen Abschlussprüfung zusammen. Im Rahmen der mündlichen Abschlussprüfung soll die Eigenleistung im Rahmen der schriftlichen Abschlussprüfung überwacht werden. Die aktuellen Entwicklungen zeigen, dass die KI-Nutzung durch die Studierenden im Zuge ihrer akademischen Ausbildung immer weiter zu nimmt. Dies hat zur Folge, dass eine Bewertung der wirklichen Eigenleistung immer schwerer wird. Des Weiteren zeichnet sich ein Notentrend ab, bei dem dich die Durchschnittsnote sich stetig verbessert. Hinzu kommt, dass es für Studierende immer mehr zur Herausforderung wird, eine/n geeignete/n Gutachter/in für seine/ihre Abschlussprüfung zu finden. Die alles führt dazu, dass sich die Hochschule die Frage stellen muss, ob die aktuelle Ausrichtung der Abschlussprüfung noch zukunftssicher ist. |
| --- | --- |
| Wer ist an der Prozessoptimierung direkt beteiligt bzw. davon indirekt betroffen? (Aufzählung der Organisationseinheiten) | Lehrende Studierende Mitarbeitende Studienabschließende Prüfungen |
| Welche Teilprozesse, Projekte und Entwicklungen sind noch betroffen? (ggfs. Verweis auf 3.) | Anmeldung zur Abschlussarbeit prüfen Abschlussarbeit anmelden Abschlussarbeit bearbeiten Kolloquium vorbereiten/virtuelles Kolloquium vorbereiten Kolloquium durchführen Peer-Review zu Abschlussarbeiten durchführen |
| Was sind die konkreten Ziele der Prozessoptimierung (inkl. Nicht-Ziele)? (Kurzbeschreibung) | - Optimierung der Gutachtersuche zur Betreuung der Abschlussarbeit - Optimierung der Betreuung von Abschlussarbeiten - Stärkere Gewichtung der mündlichen Abschlussprüfung für die Gesamtnote des Studiums - Anpassung der Bewertungskriterien für Abschlussarbeit und Verteidigung - Überarbeitung des Theorie-Praxis-Transfers - Optimierung der Qualitätssicherung für Studienabschließende Prüfungen |
| Wie sollen die Ziele erreicht werden? (Beschreibung erster Lösungsansätze) | Die beschriebenen Anpassungen betreffen sowohl die Bachelor- als auch die Master-Studiengänge. - Optimierung der Gutachtersuche zur Betreuung der Abschlussarbeit: Die aktuelle Gutachtersuche für die Studierende im OC 6.0 soll zu einem Marktplatz für Abschlussarbeiten ausgebaut werden. In diesem Zusammenhang soll zum einem die Anzeige der Informationen zu den einzelnen Lehrenden (z.B. allgemeine Hinweise aus dem Profil der Lehrenden oder Evaluierungsergebnisse nach Freigabe durch die Lehrenden) erweitert und die Suchkriterien im Filter entsprechend angepasst werden. Eine KI soll die Studierenden zudem bei der Suche nach geeigneten Gutachtern/innen unterstützen. Zudem sollen gezielt Betreuungsanfragen an Lehrende gestellt werden können, die angenommen und abgelehnt werden können. In diesem Zug ist auch ein Austausch zwischen Gutachtern/innen und Studierenden möglich. Abschließend soll ein „schwarzes Brett“ für Abschlussarbeitsthemen implementiert werden, auf dem sowohl Studierende als auch Lehrende Themen anbieten können. - Optimierung der Betreuung von Abschlussarbeiten: Zukünftig muss im Rahmen der Betreuung der Abschlussarbeit mind. ein Betreuungsgespräch zwischen dem/der jeweiligen Studierenden und dem/der Erstgutachter/in geführt und dokumentiert werden. Weitere Gespräche sind optional möglich. Das Protokoll zu diesem Gespräch muss durch die Studierenden über ihren Studienverlauf hochgeladen werden und ist zwingende Voraussetzung für den Upload der Abschlussarbeit. Den Lehrenden wird dieses im Rahmen der Bewertung der schriftlichen Abschlussarbeit angezeigt. Des Weiterden muss die Durchführung des Betreuungsgespräches noch einmal durch die Lehrenden bestätigt werden. - Stärkere Gewichtung der mündlichen Abschlussprüfung für die Gesamtnote des Studiums: Zukünftig soll die Abschlussprüfung in die eigenständigen Prüfungsleistungen Abschlussarbeit und Verteidigung unterteilt werden. Diese erhalten jeweils eine eigene Benotung. Die Bewertung der Abschlussarbeit soll in die 90% der Durchschnittsnote alle Module einfließen. Die Bewertung der Verteidigung zu 10% in die Gesamtnote. Somit soll die Verteidigung der Abschlussarbeit stärker fokussiert werden. Zudem soll im Rahmen der Verteidigung perspektivisch zur Unterstützung der Lehrenden eine automatische Protokollierung und ein Proctoring zu Einsatz kommen. - Anpassung der Bewertungskriterien für Abschlussarbeit und Verteidigung: Grundsätzlich sollen die Gutachtenvorlagen für die Bewertung der schriftlichen Abschlussprüfungen überarbeitet werden. Diese werden den Lehrenden dann in der Bewertungseingabe angezeigt. Hierbei soll der Fokus laut Rektoratsbeschluss vom 31.07.25 zukünftig mehr auf inhaltlichen, methodischen und prozessorientierten Kriterien liegen. Formale Kriterien sollen mehr in den Hintergrund rücken. Für die Verteidigung und das Theorie-Praxis-Transfergespräch sollen perspektivisch Leitfragen mithilfe von KI generiert werden können, die in einem direkten Bezug zur Abschlussarbeit der/des jeweiligen Studierenden stehen. Diese werden den Gutachtern/innen im Vorfeld der Prüfung über den OC zur Verfügung gestellt und müssen dann im Rahmen der Prüfungsdurchführung entsprechend abgehakt werden. Abschließend muss dieses Protokoll analog zu den Gutachten zur schriftlichen Abschlussarbeit im Rahmen der Bewertungseingabe über den OC eingereicht werden. - Überarbeitung des Theorie-Praxis-Gespräch: Das Theorie-Praxis-Gespräch soll zukünftig nachgelagert in der Verteidigung geführt werden. Dieses wird mit einer eigenen Teilnote bewertet, welche in die Gesamtnote der Verteidigung einfließt. - Optimierung der Qualitätssicherung für Studienabschließende Prüfungen: Um die Qualitätssicherung im Bereich der Abschlussarbeiten optimieren und vorantreiben zu können, soll das Prüfungscockpit um die studienabschließenden Prüfungen erweitert werden. In diesem Zusammenhang sollen Studienleitungen und Dekane/innen zukünftig die Daten aller ihren jeweiligen Bereich betreffenden Abschlussarbeiten einsehen, um diese einer Qualitätssicherung unterziehen zu können. Zudem sollen Dekane/innen Hinweise für die Studienleitungen hinterlegen können. Außerdem soll das Peer-Review-Verfahren digitalisiert werden. Hier sollen Dekane/innen perspektivisch gezielt Abschlussarbeiten und deren Bewertungen anhand bestimmter Kriterien auswählen und zu einer weiteren Begutachtung an Lehrende ihres Dekanats verteilen können. Die Lehrenden des Gutachterteams teilen ihre Ergebnisse im Anschluss dem/der zuständigen Dekan/in mit. Nach der Freigabe kann dann systemisch die Generierung der fallbezogenen Bescheide angestoßen werden. Des Weiteren sollen ethische Fragestellungen zukünftig stärker berücksichtigt werden. Hierzu sollen Studierende bei der Anmeldung zur Abschlussarbeit angeben, ob sie im Rahmen ihrer Arbeit empirisch forschen und ob sie in dem Fall, dass sie die Frage mit „ja“ beantworten, die von der Hochschule vorgegebene Low-Risk-Checkliste berücksichtigt haben. Bei der Freigabe der Anmeldung durch die/den Erstgutachter/in muss bestätigt werden, dass es sich entweder um eine Low-Risk-Forschung handelt oder, dass ethischen Risiken entsprechend entgegengewirkt wird. |
| Wo sind IT-Systeme von der Prozessoptimierung betroffen? | OC 4.0 (Lehrende) OC 6.0 (Lehrende) Notenverwaltung |
| Wann soll die Prozessoptimierung umgesetzt sein und welche zeitlichen Einschränkungen gibt es? | 01.03.2025 |

## Einordnung in den Gesamtprozess

## Zwänge & Anforderungen*

| Bewertungskriterien | Gewichtung 0 = irrelevant 1 = förderlich 2 = wichtig 3 = zwingend notwendig | Erläuterung |
| --- | --- | --- |
| Unternehmensstrategische Anforderungen (gesamtbetriebliche Kennziffern, Entscheidungsgrundlagen, Produktivität, Wirtschaftlichkeit, Rentabilität) | 2 | Aufgrund des immer mehr ansteigenden Einsatzes von KI in der akademischen Ausbildung muss sich die Hochschule diesbezüglich zukunftssicher aufstellen und die Ausgestaltung der einzelnen Prüfungsformate anpassen. |
| Rechtliche Vorschriften (Hochschulrecht, Arbeitsrecht, Compliance, DSGVO, GoBD, UStG, Betriebsrat etc.) | 3 | Aus gleichem Grund muss die Rahmenprüfungs-ordnung angepasst werden, um den Entwicklungen als Hochschule gerecht werden und sich aber auch entsprechend absichern zu können. Diese Änderungen bedingen auch technischen Anpassungen, um den geänderten Prozess abbilden zu können. |
| Technische Zwänge (bspw. Ablösung VB6) | 1 | Transfer von Funktionen aus dem Lehrenden OC 4.0 in die Technologie des OC 6.0 |
| Anforderungen Kunden Interessenten, Studierende, Teilnehmende (Digitalisierung von Verwaltungstätigkeiten etc.) | 3 | Die notwendigen Anpassungen der Rahmenprüfungsordnung bedingen technische Anpassungen, um den geänderten Prozess für die Studierenden abbilden zu können. |
| Anforderungen Lehrende (Digitalisierung von Verwaltungstätigkeiten etc.) | 3 | Die notwendigen Anpassungen der Rahmenprüfungsordnung bedingen technische Anpassungen, um den geänderten Prozess für die Lehrenden abbilden zu können. |
| Anforderungen Lieferanten (Anpassungszwänge aufgrund Änderungen an ext. Software etc.) | 0 |  |
| Anforderungen Mitarbeitende (Optimierung der Arbeitsabläufe etc.) | 1 | Die notwendigen Anpassungen der Rahmenprüfungsordnung bedingen technische Anpassungen, um den geänderten Prozess abbilden zu können. |

## Zu erwartende Optimierungen*

| Bewertungskriterien | Gewichtung 0 = irrelevant 1 = geringerer Nutzen 2 = mittlerer Nutzen 3 = hoher Nutzen | Erläuterung |
| --- | --- | --- |
| Senkung der Durchlaufzeiten | 0 |  |
| Vermeidung von Fehlerwiederholungsraten | 0 |  |
| Senkung der Prozesskosten | 0 |  |
| Reduktion nicht wertschöpfender Prozesse | 1 | Die notwendigen Anpassungen der Rahmenprüfungsordnung bedingen technische Anpassungen, um den geänderten Prozess abbilden zu können. |
| Steigerung der Studierendenzahlen | 1 | Durch „KI friendly“-Strategie der Hochschule. |
| Qualitätszuwachs | 3 | Aufgrund des immer mehr ansteigenden Einsatzes von KI in der akademischen Ausbildung muss sich die Hochschule diesbezüglich zukunftssicher aufstellen und die Ausgestaltung der einzelnen Prüfungsformate anpassen. |