# Steckbrief für Prozessoptimierungen

## Rahmendaten

| Titel* | Raumzuordnung optimieren |
| --- | --- |
| Auftraggeber/-in* | Dittrich |
| Prozessmanager/-in | Barankiewicz |
| Prozessverantwortliche/r | A. Coburger |
| Prozessteam (Name & OE) | A. Coburger (Planung), Aalken (Planung), Dörner (IT-Projektmanagement), Barankiewicz (Prozessmanagement), Hochschulzentren |
| Prozesscluster (gemäß Prozesslandkarte) | Semesterplanung durchführen |
| Geschätzter Umsetzungsaufwand klein ¦ mittel ¦ groß | mittel |

## Beschreibung*

| Warum soll der Prozess optimiert werden? (Ist-Situation & Ausformulierung von 4.) | Das Volumen der zu planenden Räume hat stetig zugenommen, gleichzeitig ist die Gruppengröße (= brutto) gesunken und die “echte” Teilnahme an Lehrveranstaltungen (= netto) ist nochmals niedriger. Die Digitalisierung der Raumplanung soll Medienbrüche und Arbeitsaufwände reduzieren und gleichzeitig Raumkosten mindern. |
| --- | --- |
| Wer ist an der Prozessoptimierung direkt beteiligt bzw. davon indirekt betroffen? (Aufzählung der Organisationseinheiten) | Hochschulzentren, Planung, Controlling |
| Welche Teilprozesse, Projekte und Entwicklungen sind noch betroffen? (ggfs. Verweis auf 3.) | Modulverwaltung (Durchführungsvarianten, UE, etc), Gruppenbildung und Verzahnungen, verfügbare Zeiten der Lehrenden, Feinplanung, Raumplanung, Buchung von Räumen |
| Was sind die konkreten Ziele der Prozessoptimierung (inkl. Nicht-Ziele)? (Kurzbeschreibung) | Es muss als Ziel zu einer möglichst 100%-Auslastung der eigenen (nicht fremdangemieteten) Räume kommen und gleichzeitig muss die Raumgröße angemessen zur Nettoteilnahmequote passen und so die Zahl der Fremdanmietungen (heute ca. 30% der Veranstaltungstermine) reduziert werden. Außerdem soll die Raumplanung in großen Teilen automatisiert erfolgen. |
| Wie sollen die Ziele erreicht werden? (Beschreibung erster Lösungsansätze) | Pro Raum muss die Überbuchungsquote bei 10 % liegen. Die Raumplanung wird digitalisiert und in diesem Zuge direkt an die Feinplanung angebunden. Eine automatische Raumplanung soll Fehlerquellen minimieren sowie die optimale Auslastung der Räume gewährleisten. Dadurch wird u.a. die Möglichkeit einer Planung von Vorlesungsterminen nach Räumen ermöglicht. |
| Wo sind IT-Systeme von der Prozessoptimierung betroffen? | Feinplanung/Raumplanung, Raumplan (VB6) |
| Wann soll die Prozessoptimierung umgesetzt sein und welche zeitlichen Einschränkungen gibt es? | April 2024 |

## Einordnung in den Gesamtprozess

Welcher strategische Prozess ist hauptsächlich betroffen? Hier bitte Visualisierung einfügen.

## Zwänge & Anforderungen*

| Bewertungskriterien | Gewichtung 0 = irrelevant 1 = förderlich 2 = wichtig 3 = zwingend notwendig | Erläuterung |
| --- | --- | --- |
| Unternehmensstrategische Anforderungen (gesamtbetriebliche Kennziffern, Entscheidungsgrundlagen, Produktivität, Wirtschaftlichkeit, Rentabilität) | 3 | Kostensenkung durch Senkung der Fremdanmietung und bestmöglicher Nutzung der eigenen Räumlichkeiten |
| Rechtliche Vorschriften (Hochschulrecht, Arbeitsrecht, Compliance, DSGVO, GoBD, UStG, Betriebsrat etc.) | 0 |  |
| Technische Zwänge (bspw. Ablösung VB6) | 0 |  |
| Anforderungen Kunden Interessenten, Studierende, Teilnehmende (Digitalisierung von Verwaltungstätigkeiten etc.) | 1 | Jeder Kurs soll einen Raum zur Verfügung gestellt bekommen, der die Gruppengröße (brutto) und vor allem den echten Bedarf (netto) erfüllt. |
| Anforderungen Lehrende (Digitalisierung von Verwaltungstätigkeiten etc.) | 1 | Lehrende sollen für Ihre Vorlesung passende Räumlichkeiten (Technik, ...) erhalten. |
| Anforderungen Lieferanten (Anpassungszwänge aufgrund Änderungen an ext. Software etc.) | 0 |  |
| Anforderungen Mitarbeitende (Optimierung der Arbeitsabläufe etc.) | 2 | Vermeidung der heute massiven Anzahl an manuellen Raumbuchungen durch Digitalisierung und Automatisierung der Raumplanung |

## Zu erwartende Optimierungen*

| Bewertungskriterien | Gewichtung 0 = irrelevant 1 = geringerer Nutzen 2 = mittlerer Nutzen 3 = hoher Nutzen | Erläuterung |
| --- | --- | --- |
| Senkung der Durchlaufzeiten | 2 | Vermeidung der manuellen Prozesse durch einen Übertrag aus dem Feinplanungstool |
| Vermeidung von Fehlerwiederholungsraten | 2 | Vermeidung von Fehlbuchungen bei der Raumzuordnung |
| Senkung der Prozesskosten | 2 | Vermeidung des Einsatzes von Mitarbeitenden durch Automatisierung der Buchung. |
| Reduktion nicht wertschöpfender Prozesse | 0 |  |
| Steigerung der Studierendenzahlen | 0 |  |
| Qualitätszuwachs | 1 | Vermeidung von Fehlern und vor allem aber angemessenes Verhältnis von Nettobedarf zur Raumgröße |

## Zeitplan

| Identifikationsnummer |  |
| --- | --- |
| Übermittlung Prozesssteckbrief* |  |
| Fertigstellung Grobkonzept (optional, sofern notwendig) |  |
| Freigabe & Priorisierung durch OL Prozessmanagement |  |
| Beginn Prozessoptimierung | Beginn WS23 |
| Fertigstellung Prozessoptimierung |  |
| Prozessabnahme |  |
| Ende Kommunikation |  |
| Auswertung Prozessoptimierung |  |